## Пример 1 - Риски
№ | Risk event or condition (тригер) Рисковое событие или состояние | Consequence (риск) Последствие | Probability (Вероятность) | Impact (Влияние) | Risk Level (Подверженность риску) | Risk Modification Plan (план по выходу из зоны риска) | Probability (Вероятность риска после применения плана) | Impact (Влияние риска после применения плана) | Risk Level (Подверженность риску)
1 | Кол-во негативных обращений на портал после вредрения выросло на 30% | Уровень доверия клиентов к продукту уменьшится, что привдете к утрате пользователей минимум на 10% от уровня до внедрения системы | 3 | 2.5 | 7.5 | 1. Перед началом разработки провести доп. анализ сущности обращений 2. Определить топ-3 проблемы, с которыми чаще всего сталкивается клиент 3. Внести в план разработки доп.аспекты для минимизации нагрузки по определенным критичным зонам | 2 | 1.5 | 3
2 | Несоответствие разработанного и требуемого пользовательского интерфейса | Заказчик (пользователь) предъявляет претензии по удобству интерфейса | 3 | 3 | 9 | 1. Уточнение требований, 2. Прототипирование, 3. Анализ стоимости | 2 | 1.8 | 3.6
3 | Проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками | Соисполнитель проекта не выполнил задачу в срок, задержка сроков проекта, возрастание стоимости работ, ухудшение репутации, | 5 | 3.7 | 18.5 | 1. Проверка контрагентов, 2. Подготовка макетов и прототипирование, 3. Мероприятия по формированию команды | 4 | 2.3 | 9.2
4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Very low
2 | Low
3 | Medium
4 | High
5 | Very high

## Пример 2 - Влияние
[9 empty] | 1 | Very low
[9 empty] | 2 | Low
[9 empty] | 3 | Medium
[9 empty] | 4 | High
[9 empty] | 5 | Very high
Начальные значения параметров для оценки влияния
№ | Risk | Scope (объем) | Quality (качество) | Cost (затраты) | Effort (Усилие) | Duration (продолжитель-ность) | Reputation (Репутация) | Impact (Влияние)
1 | Кол-во негативных обращений на портал после вредрения выросло на 30% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.5
2 | Несоответствие разработанного и требуемого пользовательского интерфейса | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3
3 | Проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.7
4 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
Оценка влияния после введения мероприятий по снижению риска
№ | Risk | Scope (объем) | Quality (качество) | Cost (затраты) | Effort (Усилие) | Duration (продолжитель-ность) | Reputation (Репутация) | Impact (Влияние)
1 | Кол-во негативных обращений на портал после вредрения выросло на 30% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5
2 | Несоответствие разработанного и требуемого пользовательского интерфейса | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8
3 | Проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.3
4 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!

## СРС 1 - Риски
№ | Risk event or condition (тригер) Рисковое событие или состояние | Consequence (риск) Последствие | Probability (Вероятность) | Impact (Влияние) | Risk Level (Подверженность риску) | Risk Modification Plan (план по выходу из зоны риска) | Probability (Вероятность риска после применения плана) | Impact (Влияние риска после применения плана) | Risk Level (Подверженность риску)
1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Very low
2 | Low
3 | Medium
4 | High
5 | Very high
Отчет по лабораторной работе:

## СРС 2 - Влияние
[9 empty] | 1 | Very low
[9 empty] | 2 | Low
[9 empty] | 3 | Medium
[9 empty] | 4 | High
[9 empty] | 5 | Very high
Начальные значения параметров для оценки влияния
№ | Risk | Scope (объем) | Quality (качество) | Cost (затраты) | Effort (Усилие) | Duration (продолжитель-ность) | Reputation (Репутация) | Impact (Влияние)
1 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
2 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
3 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
4 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
Оценка влияния после введения мероприятий по снижению риска
№ | Risk | Scope (объем) | Quality (качество) | Cost (затраты) | Effort (Усилие) | Duration (продолжитель-ность) | Reputation (Репутация) | Impact (Влияние)
1 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
2 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
3 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
4 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!